

 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 GRAD OMIŠ

 **Gradonačelnik**

KLASA: 024-03/22-02/02

URBROJ: 2181-7-02-23-3

Omiš, 6. ožujka 2023.

Temeljem članka 40. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 7/18 i 2/21) , Gradonačelnik Grada Omiša podnosi Gradskom vijeću Grada Omiša

**IZVJEŠĆE O RADU**

**GRADONAČELNIKA GRADA OMIŠA**

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2022.

U okviru nadležnosti propisane člankom 39. Statuta Grada Omiša, u izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je Gradskom vijeću Grada Omiša, koje je održalo 4 sjednice, dostavio 42 prijedloga odluka i drugih akata, a koje je Gradsko vijeće i donijeto, a to su:

1. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Omiša za 2022.g.
2. Odluka o načinu izdavanja i o visini naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika
3. Odluka o osnivanju savjetodavnog tijela
4. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša
7. Odluka o prihvatu darovanja
8. Odluka o dodjeli prostora Caritasu Splitsko makarske nadbiskupije
9. Odluka o isteku privremenog korištenja dijela javnog parka za sportsku namjenu u UPU Punta
10. Odluka o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)
11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup kampa na predjelu Ribnjak u Omišu
12. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup izletišta Radmanove mlinice
13. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
14. Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.
15. Odluka o zaduženju Grada Omiša za projekt modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitom javnom rasvjetom
16. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša
17. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Pisak (II)
18. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Omiša
19. Odluka o granicama mjesnih odbora na području Grada Omiša
20. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša
21. Odluka o osnivanju Vijeća za kulturu Grada Omiša
22. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup kampa na predjelu Ribnjak u Omišu
23. Odluka o poništenju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove mlinice
24. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup izletišta Radmanove mlinice
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
26. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
27. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023. godinu
28. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Omiša
29. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
31. Odluka (o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o zastupanju s odvjetnikom Josipom-Sašom Banić)
32. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o stjecanju prava vlasništva
33. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija objekta u naselju Ostrvica za potrebe centralne kuhinje Dječjeg vrtića Omiš“
34. Odluka o vremenu i lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste
35. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
36. Zajednička Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja PUNTA (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IX)
37. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu
38. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
39. Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2022. (II.)

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2022.godinu (III.)
2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.g.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu
4. Proračuna Grada Omiša za 2023.g.
5. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023.g.
6. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.
7. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.
8. Programjavnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2023.
9. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za Grada Omiša za 2021.
10. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021.
11. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022.
12. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022.
13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2022. godinu
14. Analiza stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša za 2023.g.
15. Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika na području Grada Omiša
16. Zaključak o sklapanju aneksa br. 6. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš
17. Zaključka o sklapanju dodatka br. 4. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje
18. Zaključak o sklapanju sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Brela
19. Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Odluke o pokretanju postupka ishođenja rješenja za početak izvođenja novih programa u Područnim odjelima Podstrana i Kostanje
20. Zaključak po Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2022.g.
21. Zaključak (Program aktivnosti i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2023.g.)
22. Zaključak o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Podneseno:

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje sječanj-lipanj 202.

Doneseni važniji akti iz nadležnosti gradonačelnika:

1. Odluka o izmjeni Odluke o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Omišu
2. Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima Gradu Omišu
3. Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača
4. Pravila o dodjeli novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja, bez roditelja ili s posebnim potrebama s područja Grada Omiša
5. Pravila o dodjeli novčanih nagrada učenicima i studentima osobitog uspjeha u učenju s područja Grada Omiša
6. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
7. Izmjene Plana prijma u upravna tijela Grada Omiša i Vastiti pogon Grada Omiša za 2022. godinu
8. Rješenje o utvrđivanju visine zakupnine za davanje javnih površina na privremeno korištenje
9. Zaključak o vrijednosti boda za izračun početne mjesečne zakupnine

MJESNA SAMOUPRAVA

Statutom Grada Omiša, na području Grada osnovano je 37 mjesnih odbora.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedeni su 23. listopada 2023. i to za 33 mjesna odbora jer za 4 mjesna odbora (Gata, Čelina-Stanići, Svinišće i Nova Sela) nije bilo podnesenih kandidacijskih lista.

Za područje 33 mjesna odbora, za koja su se provodili izbori, upisano je ukupno 12.063 birača od čega je glasovalo ukupno 1.613 (13,37%).

Nakon provedenih izbora, konstituirana su 33 vijeća mjesnog odbora.

**KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI, UREĐENJE PROSTORA**

UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA, ULICA, OBJEKATA, JAVNIH POVRŠINA, ZIDOVA I DR. NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

* uređenje javne površine (šetnice i parkinga) u ulici Put mostine u Omišu (Punta)
* postavljanje ograde u ulici fra Stjepana Vrlića
* uređenje seoskog bunara (gustirne) u Marušićima
* sanacija pera na plaži u Medićima
* uređenje nerazvrstane ceste u Srijanima (zaseok Luke)
* postavljanje javne rasvjete u ulici Domovinskog rata u Nemiri (okretište Ravnički most)
* izgradnja potpornog zida u Docu Donjem (zaseok Gornji Gorjani)
* izrada rampe za invalide na javnoj površini u Omišu (Punta-Agape)
* postavljanje javne rasvjete u ulici Obriž I u Lokvi Rogoznici
* izgradnja potpornog zida uz nerazvrstanu cestu u Donjem Docu (Medići)
* uređenje sportskog igrališta u Donjem Docu
* postavljanje javne rasvjete u Gornjem Docu (zaseok Siničići)
* Pomoćno nogometno igralište u Omišu: izrada ogradnog betonskog zida po rubu parcele pomoćnog igrališta
* Lokva Rogoznica – izrada geodetske podloge za potrebe izrade arhitektonntsko-urbanističkog idejnog rješenja sportskog centra Lokva Rogoznica
* Trnbusi - izrada cestovne ograde za zaseok Jurići
* Trnbusi - izrada ograde na sportskom igralištu Trnbusi
* Podgrađe - izrada ogradnog betonskog zida oko dijela sportskog igrališta Podgrađe
* Slime - Sanacija i izrada dijela potpornog zida ceste u ul. Put Čizmića
* Iskolčenje dječjeg igrališta u Kučićima
* betonski radovi za dječje igralište u Kučićama
* rekonstrukcija zida nosive cestovne konstrukcije u Zvečanjima predio Junas
* rekonstrukcija zida nosive cestovne konstrukcije u Tugare Čažin Dolac
* Uređenje puta kod sportskog igrališta u Naklicama
* Izgradnja zida nosive konstrukcije za novi put u MO Naklice, Vinine
* rekonstrukcija put Ume u MO Tugare Podume Račnik
* montaža Javne rasvjete u Ostrvici Donjoj
* Montaža javne rasvjete u Ostrvici Gornjoj
* Montaža javne rasvjete uz potok Drinjak u Čišlima
* Montaža javne rasvjete uz NC u Smolonjima
* Postavljanje klimatizacije u MD Čažin Dolac
* Postavljanje klimatizacije u MD Dubrava
* Uređenje sale MD u Gatima (elektroinstalacije, hidroizolacije i zidarski radovi)
* Rekonstrukcija javne rasvjete u MO Zakučac
* betonaža nc Put Starog sela u Zvečanjima
* Opremanje sanitarnih čvorova (prizemlje) MD Tugare Dočine
* Izvedba pripremnih vodo instalacija za sanitarne čvorove na katu MD Tugare Dočine
* Montaža javne rasvjete u mo Svinišće Burići, Donje Tafre, Brstili i ispred crkve
* Uređenje MD Tugare Dočine obrada atrija i izrada pregradnih zidova i novi sanitarni čvorovi na katu
* Opremanje dječjeg igrališta u Kučićima ( igrala, ograde i klupe)
* Uređenje oborinske odvodnje u ulici Put Pocelja u mo Gata
* Uređenje bujičnog kanala u Ulici Svete Kate u Tugare Dočine
* Uređenje površine ispred „kuglane“ u Omišu
* Opremanje dječjeg igrališta u Dubravi ( igrala, ograde i klupe)
* Sanacija kanala oborinske odvodnje u Ulici Junas u mo Zvečanje
* Izgradnja podesta za autobusnu stanicu i uređivanje oborinske odvodnje u Ostrvici Gornjoj
* Izgradnja podesta za autobusnu stanicu u Gatima
* Sanacija oštećenja hidroizolacije na MD Kučiće, Hidroizolacija krova, rekonstrukcija krova i elektroinstalacija
* Hortikulturno opremanje dječjeg igrališta u Kučićima
* Montaža stupova javne rasvjete na Trg Poljičkih knezova u Tugare Dočine
* rekonstrukcija potpornog zida cestovne konstrukcije Staro selo Prvinčići , Čišla
* izrada oborinske odvodnje i priprema za postavljanje instalacija vode, struje i javne rasvjete u NC Trg Poljičkih knezova u Tugare Dočine
* Uređenje prometnice Trg Poljičkih knezova asfaltiranje i priprema za postavljanje hidrantske mreže
* Asfaltiranje i uređenje oborinske odvodnje na sportskom igralištu u Tugare Dočine
* Asfaltiranje i uređenje oborinske odvodnje nerazvrstane ceste u Tugare Čažin Dolac
* Uređenje javne površine u Naklicama predio Zvjerinjak
* Uređenje javne površine u Naklicama predio Put Križa
* Uređenje površine za parking uz MD Čažin Dolac
* Planiranje i ravnanje nerazvrstane ceste u Zagradcu, Gata
* rekonstrukcija fontane u „borićima“ na Velikoj plaži
* Hitne intervencije u Naklicama i uklanjanje stabla ispred „kuglane“
* Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Smolonjima
* Rekonstrukcija pješačkog platoa groblja u Svinišću s oborinskom odvodnjom
* Postavljanje cestovne ograde duž balotaškog igrališta u Svinišću

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I DOZVOLE

* projektna dokumentacija (Idejni projekt) spoja ulice Fra Stjepana Vrlića na državnu cestu D8-ishođena je za lokacijska dozvola (ista je pravomoćna), Glavni projekt je izrađen, očekuje se predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu, postupak izvlaštenja je u tijeku
* u izradi je Glavni projekt biciklističko-pješačke staze Manćina-Vaga u Omišu
* u izradi je projektna dokumentacija šetnice Mimice-Medići (uskoro ćemo predati zahtjev za lokacijsku dozvolu)
* izrada glavnog projekta prometnice s komunalnom infrastrukturom na predjelu Ribnjak (most preko potoka Vrilo)
* u izradi je Glavni projekt šetnice na predjelu Ribnjak u Omišu (od granice sa općinom Dugi Rat do rijeke Cetine)
* projektna dokumentacija za novu javnu rasvjetu ulice Put Borka i Put Baučića u Borku
* projektna dokumentaciju za dječji vrtić u Srijanama ishođena je građevinska dozvolu-ista je pravomoćna, očekujemo raspisivanje javne nabave za izvođača radova, odobreno sufinanciranje u iznosu od cca 240.000 EUR-a
* izrađen je glavni projekt nogostupa u Marušićima i predan Hrvatskim cestama (očekuje se natječaj za izvođača radova)
* projektna dokumentacija za rekonstrukciju raskrižja na D8- ulaz u Nemiru
* projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa uz D8 u Nemiri

izrada glavnog projekta rekonstrukcije dječjeg igrališta na Ribnjaku

* izrada izmjena i dopuna prometnog projekta Grada Omiša
* projektna dokumentacija za mrtvačnicu Dolac Donji
* projektna dokumentacija za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju MD Zakučac
* priprema dokumentacije za uređivanje imovinsko pravnih odnosa za MD Blato na Cetini, Gata i Tugare Dočine
* elaborat za Potrebe mrtvačnice u Ostrvici Donjoj
* Elaborat za potrebe izvlaštenja šumskog zemljišta u groblje u MO Svinišće
* Izrada situacijskog elaborata za potrebe „štekata“ u Omišu
* Elaborat evidencije NC Tugare Dočine
* Projektna dokumentacija Glavni projekt za potrebe Centralne kuhinje u Ostrvici Donjoj
* Rad na projektnoj dokumentaciji za vidikovac Sveti Jure, Gata
* Priprema dokumentacije za sanaciju postojećeg vidikovca Mila Gojsalić, Gata
* Rad na dokumentaciji za javnu rasvjetu uz županijsku cestu Tugare Naklice
* Priprema projektne dokumentacije za cestu u Satro selo Ostrvica Gornja
* Priprema projektne dokumentacije za proširenje groblja u Kučićima
* Prometni projekt za ležeće policajce u Kučićama
* Priprema projektne dokumentacije za snimak izvedenog stanja restoran Brguja u Kampu Galeb
* Rad na Rješenju izvedenog stanja zgrade DVD Omiš
* Etažiranje zgrade doma u Kučićima za potrebe DVD Kučiće
* Izrada idejnog projekta za novi vrtić na Ribnjaku
* Izrada troškovnika i procjena vrijednosti novog vrtića na Ribnjaku
* Analiza postojećeg stanja zgrade policije i izrada troškovnika sanacije zgrade

*Natječaji:*

* prijava na natječaj Splitsko-dalmatinske županije za projekte na pomorskom dobru.

Odobreno 100.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju šetnice Manćina- Vaga, te 70.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju šetnice Mimice-Medići.

* prijava na natječaj Splitsko-dalmatinske županije za projekte javne rasvjete.

RAZVOJNI I KAPITALNI PROJEKTI:

1. Gradska Luka – radovi teku prema predviđenoj dinamici
2. Obilaznica Grada – radovi teku prema predviđenoj dinamici
3. Srednja škola – čeka se objava javnog poziva od strane nadležnog ministarstva, a za prijavu na nacionalni program oporavka i otpornosti

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

*Prostorni plan uređenja Grada Omiša (VII)*

* Nastavak aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna PPUG

*UPU Punta*

* Pokrenute izmjena i dopuna

*Strateške procjene utjecaja na okoliš*

* *izmjena i dopuna UPU Slavinj – Garma*

*Potvrde glavnih projekata :*  16 predmeta

*Posebni uvjeti:*  20 predmeta

POMORSKO DOBRO

* Izrađen Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Omiša za 2023. g.
* Održane 4 sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Omiša
* Izdano 71 koncesijskih odobrenja, 10 zahtjeva odbijeno, a za 5 zaražena dopuna dokumentacije.

KOMUNALNI DOPRINOS

* Zaprimljeno  65 predmeta komunalnog doprinosa
* Donijeto 49 rješenje o komunalnom doprinosu
* Ukupan iznos uplata iznosi 958.744,83 kn
* Upućene 142 opomene u iznosu od 2.967.703,46 kn od toga naplaćeno 236.054,04 kn.
* Izdano 25 ovrha komunalnog doprinosa

KOMUNALNA NAKNADA

* Kontinuirano izdavanje novih i izmijenjenih rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade. Ukupno izdano 226 rješenja.
* Ukupna u izvještajnom razdoblju: zaduženo 2.685.045,24 kn, a uplaćeno za isto razdoblje 4.525.221,16 kn.

VODNA NAKNADA

* Izdana 259 rješenja naknade za uređenje voda.
* Ukupno zaduženje po obvezi plaćanja naknade za uređenje voda za izvještajno razdoblje je 1.642.319,35 kn, a naplaćeno 2.013.640,79 kn .
* Jednom mjesečno priprema se izvješće prema kojima se vršio prijenos novčanih uplata za Hrvatske vode i obračunavala naknada od 10% Gradu Omišu za vođenje poslova naknade za uređenje voda. U izvještajnom razdoblju ukupno zaduženo 225.889,89 kn, a naplaćeno 223.882,74 kn.
* 16 ovrha naknade za uređenje voda (glavnica 102.156,78 kn + kamata 8.036,45 kn)

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONTO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

* Zaprimljeno 14 predmeta
* Izdano 12 rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
* Uplaćeno Gradu Omišu 37.933,31 kn na ime 30% ukupno utvrđenog iznosa naknade koji dio pripada JLS

PRIHODI OD PRODAJE DRUTŠVENIH STANOVA NA KOJIMA JE POSTOJALO STANRSKO PRAVO I OSTALO

 Od srpanj do prosinca 2022. godine zaprimljen je i obrađen 34 predmet iz područja stambenog gospodarstva. Predmeti iz stambenog gospodarstva odnose se na brisovna očitovanja (19) potvrde o preostalom stanju duga otkupa stana te potvrde o stambenom statusu (15) radi stambenog zbrinjavanja preko Ministarstva hrvatskih branitelja, obavijesti u svezi otkupa stana, povrati više uplaćenih sredstava te potvrda o amortizaciji stana.

 Redovno je izvršen obračun zaduženja mjesečnih obroka srpanj do prosinca 2022. godine te zaduženja ukupnog preostalog duga radi prekida obročne otplate stana.

 Informacije o ukupnom preostalom dugu pružane su svakodnevno.

 Sa zaduženjem prosinac 2022. godine evidentirano je 208 aktivnih kupca otkupa društvenih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

PRIHODI PO NAKNADAMA

* *Zaduženo po osnovi prihoda po posebnih ugovorima (HT d.d. A-1)* obveza – 2.335.291,51 kn, uplaćeno – 2.389.353,03 kn.
* *Zakup poslovnih prostora*: zaduženo – 516.068,90 kn, uplaćeno – 764.626,27 kn.
* *koncesijska odobrenja na pomorskom dobru*:

zaduženo – 635.715,60 kn, uplaćeno –599.810,60 kn

* *javnoprometne površine* (kiosci, štekati, reklamni panoi …) zaduženje – 844.746,96 kn, ukupno uplaćeno – 1.249.768,52 kn (dio uplata odnosi se na dug iz prethodnog razdoblja)
* *opomene s osnova zakupa* u iznosu od 365.334,08, od čega je naplaćeno 240.910,90 kn
* *opomene s osnova koncesijskih odobrena* u iznosu od 47.659,00 kn, od čega je naplaćeno 47.659,00 kn
* *opomene s osnova korištenja javnoprometnih površina* u iznosu od 590.694,57, od čega je naplaćeno 456.534,64 kn
* *opomene* *s osnova komunalne naknade* *i naknade za uređene voda (*za stambeno garažne prostore i poslovne prostore) u iznosu od 3.649.609,21 kn, od čega je naplaćeno 1.120.621,05 kn
* *opomene s osnova naknade za uređenje voda* (neaktivnih obveznika stambeno-garažnih prostora, a to su dužnici koji su prodali objekt, odselili…) u iznosu od 180.523,99 kn, od čega je naplaćeno 2.898,61 kn.
* Krajem poslovne 2022. godine formirao ovrhe za 145 obveznika (dužnika) komunalne naknade u ukupnom iznosu od 235.744,12 kn.

JAVNA NABAVA

Nabave veće vrijednosti:

* nabava betona za potrebe Grada Omiša
* nabava usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Omiša
* nabava usluge održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša

JAVNE POVRŠINE

* Proveden0 5 natječaja za privremeno korištenje javno-prometnih površina
* Sklopljena 130 ugovora za privremeno korištenje javnih površina
* Obrađena 62 predmeta raznih suglasnosti, odobrenja, odluka, zaključaka i sl.
* zaduženo ukupno 884.746,98 kn, a uplaćeno 1.249.768,52 kn.

PROMETNO REDARSTVO

* 280 obavijesti o počinjenim prometnim prekršajima od čega 74 upozorenja (26%)

REDARSTVO

* obrađena 2 upravna i 107 neupravna predmeta,
* izrađeno 289 izvješće o radu,
* izrađene 37 službene zabilješke (o uočenim nepravilnostima, nalozi komunalnim poduzećima i Vlastitom pogonu Grada, upozorenja i sl.),
* izrađena 4 zapisnika o utvrđivanju površina objekata,
* izrečeno 8 mandatnih kazni ,
* izdano 191 obveznih prekršajnih naloga (42.000,00 kn)

Ukupno u 2022. godini:

* nije završeno 5 upravnih predmeta, dovršeno je 171 neupravnih predmeta
* Po prijavama Eko patrole završeno 175 predmeta obveznih prekršajnih naloga i 40 predmeta obveznih prekršajnih naloga koje su komunalni redari izdali samostalno, bilo obilaskom ili snimkama kamera.
* naplaćeno je kazni po prekršajima u iznosu od 108.267,00 kn ili 14.370 eura.
* od Eko patrole u 2022. zaprimljeno 261 prijava o protupravnom odlaganju otpada, ostatak kojih su još u obradi.

Grad je uz sklopljeni ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja sklopio i dodatni ugovor o provedbi planske kastracije slobodno živućih mačaka na području Grada Omiša te je do 31. prosinca 2022. godine uhvaćeno i zbrinuto 13 pasa lutalica te organizirano kastriranje uličnih mački u Nemiri i Omišu.

Izrađeno je:

* Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021.
* prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Omiša
* prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023. godinu
* prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

**GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Mjesečni nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava gradskog proračuna namijenjenih proračunskim korisnicima i pravnim osobama čija se djelatnost većinom financira iz gradskog proračuna:

* Dječji vrtić Omiš
* Dječji vrtić Čarobni pianino PJ Omiš
* Centar za kulturu Omiš
* Gradska knjižnica Omiš
* Gradski muzej Omiš
* Festival dalmatinskih klapa Omiš
* Vatrogasna zajednica Omiš
* GD HCK Omiš,

U promatranom razdoblju nije bilo zastoja o normalnom odvijanju poslova proračunskih korisnika i drugih gore navedenih subjekata.

*Prijevoz putnika*

* Mjesečno praćenje obveza po ugovorenom neto financijskom učinku u komunalnom prijevozu putnika . Grad Omiš je podmirio planirane obveze za razmatrano razdoblje tekuće godine.
* Primjena novog tarifnog sustava Promet d.o.o. Split.
* Provedba ugovora o nabavi 47 novih autobusa iz ITU za Promet d.o.o. Split.
* Ugovor i obveza financiranja suvlasničkog dijela projekta nabave novog sustava naplate u Promet d.o.o. Split s dospijećem u 2023.g.

*Predškolstvo*

* Sporazum o predškolskoj djelatnosti s Općinom Zadvarje za provedbu zajedničkog programa skrbi o djeci s područja Grada Omiša koja potrebe zadovoljavaju u drugoj JLS /za 2 djeteta/.
* Sporazum o predškolskoj djelatnosti s Općinom Brela za provedbu zajedničkog programa skrbi o djeci s područja Grada Omiša koja potrebe zadovoljavaju u drugoj JLS /za 1 dijete/.
* ugovaranje projekta izgradnje novog objekta vrtića u Srijanima.
* dodatno ugovaranje predškolske djelatnosti s DV Čarobni pianino.
* suglasnosti na prijam 10 pomoćnika u nastavi za DV Omiš.
* tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Omiša o ukupnom stanju u predškolskoj djelatnosti.

*Programi i potpore u prosvjeti:*

* sporazum i plaćanje pomoćnika u nastavi za OŠ J. Pupačića Omiš za 1.polugodište školske 2022.g. / 2023.g. 3x100%
* sporazum plaćanje pomoćnika u nastavi za OŠ 1.listopada 1942. Čišla za 1.polugodište školske 2022.g. / 2023.g. 1x100%
* potpore za sigurnost u školama (OŠ Omiš i Čišla za prometni poligon, OŠ Omiš za uklanjanje stabala Slime i popravak parketa u dvorani, SŠ Omiš za organizaciju maturalca).
* potpora OŠ Gornja Poljica Srijane za uređenje sportske dvorane.
* uspostava digitalne mreže u sustavu CARNET-a za potrebe OGŠ L.Matačić Omiš.
* suglasnost na pokretanje postupka dopune predmetnih programa u podružnicama OGŠ L. Matačić Omiš u Kostanjama i Podstrani.
* praćenje rezultata traženja Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Splitsko-dalmatinskoj županiji radi osiguravanja sredstava za izgradnju novog objekta srednje škole u Omišu u godišnjem proračunu kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

*Poslovi zaštite i spašavanja:*

* izvršen pregled stanja javnih skloništa na području Grada Omiša.
* angažiranje pripadnika prometne jedinice mladih putem protokola s MUP-om za ljetnu turističku sezonu 2022.g. – ukupno 10 pripadnika.
* sufinanciranje programa HGSS Stanica Split (2).
* interventna opskrba kućanstava pitkom vodom u posebnim slučajevima izvan sezone ljetnih suša s financiranjem i izvještavanjem (293 prijevoza s ukupno 2.424 m3 vode).
* provedba postupka iz Sporazuma za zajedničku nabavu vatrogasnog vozila uz učešće SDŽ u financiranju Grada Omiša i DVD Omiš po mjesečnim leasing ratama /6 isplata/
* dodjela VZG Omiša potpore za nabavu vatrogasne osobne opreme (3 nabave).
* Pokriće troškova usluga za prijevoz pokojnika do patologije /2 slučaja/.
* isplata donacije Policijskoj upravi radi troškova prehrane sezonski raspoređenih policijskih službenika u ljetu 2022.g.
* provedba ugovora sa Zavodom za hitnu medicinu SDŽ o suradnji na dodatnom timu hitne pomoči u Omišu tijekom 2022.g. (6 obroka).
* prijedlog Plana vježbi civilne zaštite u 2023.g.
* prijedlog Analize, plana i smjernica civilne zaštite za 2023.g.
* prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2023.g.
* prijedlog Programa javnih potreba HGSS za 2023.g.
* Provedeni postupci nabave usluga i izrada prijedloga za donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.g.

*Gospodarstvo:*

* priprema i donošenje te izvještavanje regionalnog koordinatora o Provedbenom programu 2022.-2025.g. te dostava Polugodišnjeg izvješća o realizaciji Provedbenog programa Grada Omiša u 2022.g.
* u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Omiša sufinancirani troškova sigurnosti građana i gostiju u turističkoj sezoni.
* Sudjelovanje u postupku JU RERA glede formiranja Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja SDŽ 2021-2027.g.
* Prijedlog Odluke o paušalnim porezima u turizmu za 2023.g.
* sudjlovanje u postupku Urbane aglomeracije Split u izradi Plana razvoja UAS (brownfield i dužobalna staza).
* imenovanje članova Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača i i natječaj i ugovaranje za suradnju s udrugom za zaštitu potrošača na razdoblje 2023.-2024.g.
* davanje suglasnosti za izvođenje glazbe uživo i produženju ugostiteljskog radnog vremena (7).
* prijedlog uvjeta za povećanu razinu buke za advent, Božić i Novu godinu.

*Kultura*

* financiranje programa/projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2022.g. /HULU Split, KUD Slime, Kučićka špica, Društvo Poljičana/.
* potpore male vrijednosti za amaterizam u kulturi s organizacijom javne tribine /Hrv. filozofsko društvo/,
* Potpore za lokalne manifestacije u kulturi (Zagrebački Poljičani, Udruga Zvir Kuk, KUU Kučićka špica).
* Sudjelovanje o izradi nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za 2022.-2027.g.
* Sudjelovanje u pripremi partnerstva u programu Bibliobusa kojeg provodi GK M.Marulića Split i SDŽ.
* osnivanje Kulturnog vijeća i imenovanje članova putem javnog poziva.
* javni poziva za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2023.g.

*Vjerske zajednice i dr.*

* potpore projektima u župama (Čišla-Ostrvica, Lokva R. i Tugare).

GOSPODARSTVO

*Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II*

Grad Omiš je u kolovozu 2022. završio s provedbom faze II projekta Zaželi, a kojeg je provodio u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalni ured Split, Centrom za socijalnu skrb Omiš, Udrugom osoba s invaliditetom „Agape“ i Lokalnom akcijskom grupom „Adrion“. Ukupna vrijednost projekta bila je 2.183.500,00 kojim sredstvima se sufinanciralo zapošljavanje 25 djelatnica koje su brinule o 6 starijih i nemoćnih osoba u zaobalnim naseljima Grada Omiša uz mjesečnu isporuku paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština. Projekt se provodio 15 mjeseci te su dodijeljena sredstva uspješno opravdana.

*Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III*

Grad Omiš je u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalni ured Split, Centrom za socijalnu skrb Omiš i Udrugom osoba s invaliditetom „Agape“ uspješno započeo III fazu projekta Zaželi posao na području Grada Omiša. Ukupna vrijednost projekta je 1.236.000,00 kn, a provodi se u razdoblju od 8 mjeseci. Projektom se zapošljava 25 pripadnica ciljne skupine od kojih će svaka brinuti za 6 korisnika u zaobalnim naseljima Grada Omiša uz mjesečnu isporuku paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština. Projekt je u fazi provedbe.

*Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije*

*Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa*

Grad Omiš kao nositelj projekta u partnerstvu s općinama Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje osigurao je platformu za provedbu projekta razvoja širokopojasne infrastrukture izgradnjom optičke mreže koja omogućava brzine od minimalno 100Mbit/s za sve one privatne, poslovne i javne korisnike koji takvu mrežu nemaju. Prijavom na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Omiša, te općina Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje odabran je kao prihvatljiv za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U drugoj fazi Natječajnog postupka, Hrvatski Telekom je odabran kao nositelj projektnog prijedloga razvoja optičke mreže, ukupne vrijednosti 52.209.342,37 kn, od čega je Hrvatski Telekom osigurao 32.064.390,09 kn vlastitih sredstava, a 20.144.952,28 kn bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. U rujnu 2020. potpisivan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Hrvatskog Telekoma, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). U studenom 2021.g. Hrvatski telekom sklopio je Ugovor o izvođenju radova za izgradnju mreže sa Zajednicom ponuditelja UNIS Telekom d.d. Mostar, Projektni biro Naglić d.o.o. Zagreb i JANDRAS d.o.o. Zagreb te stručnim nadzorom INVESTINŽENJERING d.o.o. Projekt je u fazi provedbe, a do kraja 2023. očekuje se njegov završetak.

*Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

U travnju 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, na koji je Grad Omiš prijavio projekt Rekonstrukcije i opremanja objekta za potrebe dječjeg vrtića u naselju Srijane. Ukupna vrijednost projekta je 6.234.695,95 kn. Projekt je u prošao sve faze evaluacije te se očekuje sklapanje Ugovora o bespovratnim sredstvima.

*Lokalna akcijska grupa Adrion*

Grad Omiš je na LAG-ov Natječaj za provedbu tipa operacije 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ prijavio projekt Rekonstrukcije objekta u naselju Ostrvica za potrebe centralne kuhinje Dječjeg vrtića Omiš. Projekt je u fazi vrednovanja, a rezultati Natječaja očekuju se u prvoj polovici 2023. godine.

Sudjelovanje u radu tijela i redovnom radu LAG-a Adrion.

*Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*

Sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Projekt se provodi u suradnji s tvrtkom Peovica d.o.o. te općinama Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje. Vrijednost Ugovora za Grad Omiš iznosi 157.693,75 kn s PDV-om.

*Projekt uređenja tvrđave Mirabela*

Izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole i priprema projektnog prijedloga za realizaciju bespovratnih sredstava iz Europskih fondova. U tijeku je izrada Konzervatorskog elaborata te Arhitektonske snimke postojećeg stanja. U tijeku su i preliminarna arheološka istraživanja na 4 platoa unutar tvrđave te istraživanja Mostine u kanjonu rijeke Cetine sve u organizaciji Gradskog muzeja Omiš, a s ciljem što kvalitetnije pripreme projektne dokumentacije.

*Strateški dokumenti*

* Izrada Strategije razvoja gospodarstva Grada Omiš do 2030. godine, u tijeku
* Sudjelovanje u izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split do 2027. godine, u tijeku
* Sudjelovanje u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Adrion do 2027. godine, u tijeku
* Izrada polugodišnjeg izvješća Provedbenog programa Grada Omiša do 2025. godine, izvještaj podnesen u zadanom roku

*Partnerstva*

* Udruga Agape, partnerstvo u Programu unapređenja kvalitete života i zaštite prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu
* Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš, partnerstvo u projektu financiranom bespovratnim sredstvima iz ERASMUS+ Programa – Past, present and future – It is all in the sky
* Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš, partnerstvo u projektu financiranom bespovratnim sredstvima iz ERASMUS+ Programa – Let's Go Out Time to Move
* Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš, partnerstvo u projektu 2022 GLOBE Europa and Euroasia Meeting

DRUŠTVENE DJELATNOSTI-SOCIJALNA SKRB

*Potpore i nagrade učenicima i studentima*

U izvještajnom razdoblju vršila se redovna mjesečna isplata potpora i nagrada za ukupno 56 učenika i 33 studenta za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.

Novim natječajima za nagrade i potpore u školskoj/akademskoj godini 2022./2023., navedeno se isplaćuje za ukupno 61 učenika srednjih škola te 37 studenta.

*Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata*

U izvještajnom razdoblju učenici i studenti koriste prijevoz 2 prijevoznika do obrazovnih ustanova: Promet Split i Promet Makarska.

*Pomoći obiteljima i kućanstvima*

* jednokratne novčane naknade, zaprimljeno ukupno 190 zahtjeva, odobreno ukupno 178
* naknadu za podmirenje troškova stanovanja ostvarilo je 14 kućanstava
* naknadu za troškove stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva ostvarilo je 65 korisnika
* naknada u naravi, osposobljavanje objekta za minimalne uvjete stanovanja, 2 podnesena zahtjeva u tijeku realizacije
* potporu za priključke objekta za stanovanje na sustav javne vodoopskrbe ostvarila su 2 korisnika
* naknadu za nabavu obveznih udžbenika za srednje škole ostvarile su 432 obitelji za 497 djece
* prigodna jednokratna novčana naknadu umirovljenicima, zaprimljeno ukupno 1136 zahtjeva, pravo na naknadu ostvarilo ukupno 1041 umirovljenika.

*Naknada pri korištenju usluga dječjih vrtića u posebnim slučajevima*

U izvještajnom razdoblju, naknadu je ostvarilo 3 obitelji.

*Naknade obiteljima za novorođenu djecu*

U izvještajnom razdoblju, naknadu je ostvarilo 62 novorođene djece.

*Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022.g.*

Po Natječaju za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Omiša u 2022. godini, podnesene su prijave za ukupno 33 programa, od čega 4 programa nisu prošla administrativnu provjeru, dok je 29 programa ostvarilo sufinanciranje. U izvještajnom razdoblju sklopljeno je 25 ugovora za provedbu programa i projekata.

*Rad s udrugama po programu za razvoj civilnog društva*

U izvještajnom razdoblju, po navedenom Programu sufinancirano je ukupno 9 organizacija civilnog društva za provedbu različitih programa i projekata.

*Rad s udrugama po programu zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom*

U izvještajnom razdoblju, po navedenom Programu sufinancirane su ukupno 3 organizacije civilnog društva za provedbu različitih programa i projekata.

*Rad s udrugama po programu zaštite očuvanja i unapređenja zdravlja*

U izvještajnom razdoblju, u okviru navedenog Programa sufinancirano je ukupno 5 organizacija civilnog društva za provedbu različitih programa i projekata.

*Rad s udrugama po programu socijalne skrbi*

U izvještajnom razdoblju, u okviru navedenog Programa sufinancirano je ukupno 7 organizacija civilnog društva za provedbu različitih programa i projekata.

*Izvještavanje o pravima u području socijalne skrbi*

Redovni godišnji izvještaja o pravima u sustavu socijalne skrbi, u okviru ESSPROS sustava izvještavanja Europske unije.

SPORT I TEHNIČKA KULTURA

1. Kontrolna terenska izvješća i izrada zapisnika o terenskoj kontroli.
2. Suradnja, potpora u radu sportskim klubovima Grada Omiša, obrada zamolbi, zahtjeva za financijsku potporu, izrada ugovora za financiranje u svrhu realizacije Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
3. Objava podataka o donacijama sportskim klubovima za drugo polugodište 2022.
4. Investicije i investicijsko održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada Omiša: Gradski stadion A. Marušić, javna igrališta u Gradu Omišu i MO, dvorana za borilačke sportove, dječja igrališta, javna vježbališta, vaterpolo igrališta, penjališta, boćališta, odbojkaška igrališta i dr.
5. Izbor najuspješnijeg sportaša, sportašice, trenera i sportskog kluba za 2022. godini.
6. Sportska dvorana Ribnjak - opremanja, redovnog održavanja sportske dvorane, obnavljanje isteklih atesta, sanacije pojedinih točaka, opreme i instalacija u garancijskom roku, uporaba dvorane od strane klubova i vanjskih korisnika,a korištenje dvorane od strane fizičkih i pravnih osoba i dr).
7. Organizacija i pomoć u organizaciji sportskih manifestacija Grada Omiša planiranih Programom javnih potreba u sportu Grada Omiša i sportskih događanja koja nisu planirana a održavaju se tijekom 2022.
8. Rad s udrugama i školama po programu tehničke kulture za provedbu različitih programa i projekata po zaprimljenom zahtjevu.
9. Dvorana Osnovne škole Josipa Pupačića - Ugovoru o zakupu školskog prostora za korištenje dvorane od strane sportskih klubova Grada Omiša, pomoć u održavanju po zahtjevu škole i dr.
10. Redovno održavanje sportske građevine Sportskog centra Punta, bojanje svih prostorija (tri), obnova isteklih atesta i provjere instalacija, pasterizacija sustava, korištenje građevine od strane lokalnih udruga.
11. Rad s udrugama po programu školska sportska društva - u izvještajnom razdoblju, po navedenom programu ili zahtjevima, sufinanciran je rad Saveza školskih sportskih društava Grada Omiša i Općina Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje za provedbu natjecanja školskih sportskih klubova, korištenje sportskih građevina za natjecanja.
12. Poslovi i aktivnosti vezani za izradu Glavnog projekta pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu Gradskog stadiona A. Marušića. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova (realizirano), izrada geodetske podloge za projektiranje (realizirano), geomehanika područja (realizirano), izrada Idejnog projekta (realizirano), izmjene UPU Ribnjak (realizirano), legalizacija sportske građevine (realizirano), dobiveno pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju, dobivena suglasnost na idejni projekt od strane Hrvatskog nogometnog saveza (realizirano), izrađen i proveden geodetski elaborat, dobivena pravomoćna Lokacijska dozvola za pet faza gradnje, izrađen Glavnog projekt za građevinsku dozvolu I. Faza izgradnja pomoćnog igrališta u sklopu Gradskog stadiona A. Marušića koji za predaju Uredu za graditeljstvo čeka na rješenje međuvlasničkih odnosa sa tvrtkom Josa Nekretnine d.o.o. kao suvlasnikom nekretnine. Grad Omiš je preko Odvjetničkog ureda Dragana Mijoča pokrenuo izvanparnični postupak pred Općinskim sudom u Splitu, od kojeg traži da donese odluku kojom se u javnom interesu nadomješta neopravdano uskraćeni pristanak/suglasnost protustranke na priloženi ugovor, odnosno podredno da se odlukom nadomjesti potrebni pristanak/suglasnost protustranke na izradu i provedbu geodetskih elaborata o izjednačavanju suvlasničkih omjera na predmetnim nekretninama i potom formiranju jedinstvene građevinske čestice njihovim spajanjem, kao i pristanak/suglasnost protustranke na „novi“ elaborat etažiranja koji će se potom izraditi te pristanak/suglasnost protustranke u postupcima izdavanja građevinske i uporabne dozvole. U izvješću KLASA: 620-01/21-01/15; URBROJ: 2181-7-04/2-22-22 od 20. travnja 2022. g. dostavili smo Prijedlog i Obavijest o primitku elektroničkog podneska dana 20.04.2022. od strane gore navedenog ureda. Izvanparnični postupak vezano za rekonstrukciju nogometnog igrališta vodi se kod Općinskog suda u Splitu pod [posl.br](http://posl.br).: R1-184/2022 (sutkinja Marica Lović). Ročište je zakazano za dan 12. travnja 2023.   Poslovi i aktivnosti vođeni u suradnji sa Odjelom za KSD i UPZO
13. Redovno održavanje instalacija, atestiranje instalacija nakon isteka postojećih atesta (elektro instalacije, kotlovnica, gromobranske instalacije, protupožarni aparati, hidrantska mreža, i dr). Održavanje i godišnja sanacija travnjaka, prostora nedovršene atletske staze i okoliša Gradskog stadiona A. Marušića.
14. Izrada prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2022.g.
15. Obilježavanje 50 godina Košarkaškog kluba Omiš - Čagalj Tours, tisakanje monografije Košarka u Omišu - 50 g. i 55 g. igranja košarke na prostoru Grada Omiša, u suradnji sa upravom kluba.
16. Uklanjanje postojeće čelične ograde i izgradnja ogradnog armiranobetonskog zida javnog malonogometnog i košarkaškog igrališta te zamjena elektro ormara za upravljanje rasvjetom na igralištu, sanacija košarkaških konstrukcija u MO Podgrađe, radovi izvršeni u suradnji sa Vlastitim pogonom Grada Omiša i Odjelom za KSD i UPZO.
17. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta za Grad Omiš u 2023.g.
18. Iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko – dalmatinsku županiju za 2022. financiranja manifestacije „DALMACIJA ULTRA TRAIL-OMIŠ 2022., u iznosu od 50.000,00 kn.
19. Postavljanje zaštitne čelične (pocinčane) ograde na malonogometnom i košarkaškom igralištu u MO Trnbusi,

VLASTITI POGON

*Organizacija i naplata parkiranja:*

* izdano 5743 dnevnih parkirališnih karta
* poslano 2126 računa
* poslano 353 opomene pred ovrhu

*Tvrđava Mirabela:*

* prodano 47.917 ulaznice

*Radna grupa:*

*- manji komunalni radovi -* Izdana  i izvršena 126 radna naloga

- *elektro grupa* -  izdana i izvršena 125 radna naloga na održavanju javne rasvjete

*Sportska dvorana Ribnjak:*

* sklopljena 11 ugovora o korištenju dvorane
* izdano 25 računa za korištenje dvorane

*Ostalo:*

* Ugovor sa OTP Bankom o predopskrbi novčanicama i kovanicama eura
* Podnesen Odštetni zahtjev za refundaciju osiguranja od Allianza
* Obavljen nadzor provođenja fiskalizacije od strane Ministarstva financija
* Ugovor s tvrtkom RAO za održavanje i korištenje informacijskog sustava za parkiranje za e-ovrhe.

PEOVICA d.o.o.

Projekti na kojima je radila Peovica d.o.o. u drugoj polovini 2022. godine:

* Eko Patrola evidentirala 152 prekršitelja u periodu VI – VII 2022,
* Prihvat povratne ambalaže na RD Furnaža stavljen u funkcija,
* Odobreno 9 projekata za sufinanciranje FZOEU vrijednosti cca 1.7 mil. kn,
* Postavljeni nadzemni spremnici sa otpadomjerom na lokacijama Ruskamen i nasuprot ex. „Razvitka“.
* Održano je ukupno 8 edukacijskih radionica i posjeta RD Furnaža osnovcima na području grada Omiša.

VODOVOD d.o.o.

Dovršena je izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju vodoopskrbnih objekata u koridoru omiške cestovne obilaznice na dionici od čvora Omiš-istok do izlaza iz budućeg tunela Ljut 1. Ovaj projekt, vrijedan preko 5 mil eura, novi je korak u modernizaciji i sigurnosti  sustava vodoopskrbe Omiša. Projekt će dijelom financirati Hrvatske ceste a dio (cca 2 mil. eura) je koncem godine uspješno prijavljen za financiranje kroz EU fond Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Očekuje se potpisivanje ugovora o financiranju  i početak realizacije nakon turističke sezone. U istom paketu EU financiranja nalazi se i projekt obnove najstarijeg magistralnog cjevovoda na našem području, onog od Zakučca do Dugog Rata, procijenjene vrijednosti 3 mil. eura, a za koju je također osigurana dokumentacija i dozvole.

Iako je gotovo obustavljeno financiranje (od strane Hrvatskih voda) razvoja vodoopskrbe naselja uz srednji tok rijeke Cetine, aktivnosti nisu potpuno zaustavljene, a u 2023. godini iz naknade za razvoj nastaviti će se izgradnja vodoopskrbe zaselaka Smajići u Donjem Docu i Nečaja u Srijanima.

Paralelno sa ovim aktivnostima uspijevamo opremati vodnokomunalnom infrastrukturom za opskrbu vodom svugdje gdje se događa nova urbanizacija. Tako je izgrađeno ili rekonstruirano gotovo 3 km cjevovoda ukupne vrijednosti 400 tis. EUR-a

 GRADONAČELNIK

 Ivo Tomasović, dipl.oec., v.r.